Утвержден

постановлением Администрации Хомутовского района Курской области

от 20 марта 2017 года № 89

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2016 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2016год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хомутовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 26.06.2014 г. № 250, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ района.

В 2016 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области на 2015-2020 годы".
2. Муниципальная программа " Социальное развитие села на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы и период до 2020 года".
3. Муниципальная программа " Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы".
4. Муниципальная программа " Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области".
5. Муниципальная программа « Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы».
6. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района» (2015-2020 годы).
7. Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2010-2015годы и на перспективу до 2020 года".
8. Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе на 2014-2020 годы».
9. Муниципальная программа " Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы".
10. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы".
11. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области».
12. Муниципальная программа " Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы".
13. Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы)».
14. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015 -2020годы».
15. Муниципальная программа " Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района на 2014-2020 годы".
16. Муниципальная программа «Экономическое развитие Хомутовского района Курской области на 2014 - 2016 годы».
17. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2015-2020 годы).

На реализацию муниципальных программ в 2016 году было направлено 231 278 139 рублей за счет всех источников финансирования или 98,9% от предусмотренного на год объема, в том числе:

областного бюджета – 146 489 514 рублей (99,8 % от плана);

местного бюджета– 84851998 рублей (97,4 % от плана).

Выполнено 70 основных мероприятий(66% от общего количества), 96 показателей ( индикаторов)(64 % от общего количества).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Из 17 программ района, в отношении которых была проведена оценка эффективности, 14 признаны эффективными, 3 программы – недостаточно эффективными.

Анализ эффективности программ района выявил, что существует проблема качества планирования значений целевых показателей. Кроме того, на результатах оценки эффективности программ отразилось то, что в течение года ответственными исполнителями не всегда вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело бы к более эффективному расходованию бюджетных средств.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2016 год прилагаются к сводному годовому докладу.

1. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 10.11.2014 г. № 529, включает 2 подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры и градостроительства, ТЭК, промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Хомутовского района Курской области

Целями муниципальной программы являются: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

В отчетном году в целях достижения поставленных задач муниципальной программы запланировано достижение значений 20 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 4 основных мероприятий.

Были выполнены 2 основных мероприятия муниципальной программы, что составило 13,3%. Финансовая результативность реализации муниципальной программы составила 89,1%.

2.Муниципальная программа «Социальное развитие села в Хомутовском районе Курской области» в 2016 году, утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района от 28.10.2014г. № 470, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 14.10.2015г. № 301), включает одну подпрограмму.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры и градостроительства, ТЭК, промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Хомутовского района Курской области

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Хомутовского района Курской области» направлена на улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Хомутовского района и повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов района объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В отчетном году данной подпрограммой запланировано выполнение девяти показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации подпрограммы за 2016 год достигнуты запланированные значения 2 показателей (индикаторов), что составило 22,2 % .

 В 2016 году выполнено одно основное мероприятие муниципальной программы. Финансовая результативность реализации муниципальной программы составила 99,5%.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Хомутовском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 08.10.2014г. № 423, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 02.02.2016г. № 38, включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог в Хомутовском районе Курской области».

2.«Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения».

 3. «Повышение безопасности дорожного движения».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел архитектуры и градостроительства, ТЭК, промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Хомутовского района Курской области.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Хомутовском районе Курской области»,направлена на развитие современной и эффективной автомобильной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В 2016 году выполнены четыре основных мероприятия из запланированных шести муниципальной программой, что составило 66,7%. Финансовая результативность реализации муниципальной программы составила 91,4%.

Разработана дислокация дорожных знаков в с. Калиновка по ул. Пионерской.

Проведено мероприятие по обустройству и организации дорожного движения для пешеходов около школы и детского сада в с. Калиновка.

Осуществлен капитальный ремонт автодороги в с.Ольховка по ул. Центральная и автодороги в с.Калиновка по ул. Садовая. Сделан проезд по д.Ярославка.

4.Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района от 17.12.2014г. № 648, включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» в Хомутовском районе Курской области».

2. «Развитие институтов рынка труда».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Центр занятости населения Хомутовского района Курской области и отдел экономики, развития малого предпринимательства и труда Администрации Хомутовского района.

В отчетном году в целях достижения поставленных задач муниципальной программы района запланировано достижение целевых значений 20 показателей (индикаторов) и выполнение девятнадцати основных мероприятий.

Показатель «удельный вес женщин, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в общей численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости за предоставлением данной услуги» выполнен на 100%. Прошли обучение 2 женщины и в настоящее время трудоустроены.

 В 2016году трудоустроено 9 инвалидов на различные рабочие места.

Доля достигнутых в полном объеме целевых показателей (индикаторов) и основных мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области» к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Оценка уровня финансирования программы за 2016 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет средств федерального бюджета – 100%, областного бюджета – 100%, районного бюджета -100%.

В рамках выполнения мероприятия программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», через газету

« Районные новости» проинформировано о положении на рынке труда 5,9 тыс. человек. Путем общение с сотрудниками Центра проинформировано 513 человек и 20 работодателей.

Было оказано содействие в трудоустройстве 250 гражданам и организовано временное трудоустройство 65 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что составило 100% от обратившихся несовершеннолетних граждан.

В общественных работах приняли участие 66 человек.

Организовано временное трудоустройство 5 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Получили услуги по социальной адаптации 20 граждан и 3 по психологической поддержке, обучились по программе профессионального обучения 12 человек (прошла обучение одна пенсионерка дистанционно с последующим трудоустройством).

За 2016году организовано и проведено 4 ярмарки вакансий по различной тематике.

 В 2016 году с работодателями заключено 3 договора о квотировании рабочих мест для отдельной категории молодежи. Работают в счет квоты 6 человек в соответствии с действующим законодательством. Согласно действующему законодательству по трудоустройству инвалидов с численностью свыше 35 человек, в районе работают 25 инвалидов по различным направлениям болезни.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда», запланированные целевые значения 4 показателей (индикаторов), достигнуты в полном объеме.

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Хомутовского района составил 21,4% при плане 36,5%, что указывает на значительное снижение численности работающих во вредных условиях труда.

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике Хомутовского района составил 55,6% при плане 33,2% , выполнение на 147,7%.

Доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров составила 100%.

В рамках реализации основных мероприятий проведен районный конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда.

В организациях района проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.

Прошли обучение и проверку знаний по охране туда в 2016 году 42 руководителя и специалиста, всего обучено 137 человек.

Проведена специальная оценка условий труда на 821 рабочем месте.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2016 году достигнута высокая эффективность муниципальной программы «Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области».

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области на 2014-2020 годы», утверждена постановлением от 29.10.2014 г года №502, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 27.02.2015г. № 97,от 04.03.2015г. № 108,от 25.12.2015г. № 575, от 10.02.2016г. № 52) включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Сохранение и развитие культуры».

2. «Сохранение и развитие библиотечного дела».

3. «Управление муниципальной программой «Развитие культуры в Хомутовском районе».

Ответственный исполнитель муниципальной программы –отдел по вопросам культуры, молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района Курской области.

Основной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

 На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» было выделено 26248,9 тыс. рублей, из них: местный бюджет- 23549,7 тыс. рублей; областной бюджет-2699,2 тыс. рублей.

Освоение средств в разрезе подпрограмм следующее:

Подпрограмма 1 «Искусство» на основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности» выделено всего 11326,6 тыс. рублей:

местный бюджет - 9707,4 тыс. рублей, (средства израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 8110,1 тыс. рублей; на оплату коммунальных услуг и связь – 1097,3 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов - 265,6 тыс. рублей; на прочие работы и услуги-234,4 тыс. рублей); областной бюджет-1619,2 тыс.рублей (выделенные средства были направлены на выплату льгот по коммунальным услугам работникам культуры).

Подпрограмма 2 «Наследие» на основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» выделено средств всего 10598,2 тыс. рублей: местный бюджет- 9542,5 тыс. рублей, (средства израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 8345,7 тыс. рублей; на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 287,8 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов – 126,8 тыс. рублей; на ремонт и оборудование модельной библиотеки – 570,4 тыс. рублей; на прочие работы и услуги -211,8 тыс.рублей); областной бюджет- 1055,7 тыс. рублей(средства направлены на выплату льгот по коммунальным услугам работникам культуры).

 Выделенные средства позволили в 2016 году открыть детскую модельную библиотеку, создать новые кружки и клубы, что привело к увеличению посещаемости детей.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Хомутовском районе на 2014-2020 годы» было выделено средств всего 4324,1 тыс. рублей, из них на основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Хомутовского района» -3365,6 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на выплату зарплаты с начислениями, услуги связи, заправку картриджей, приобретение материальных запасов, в том числе двух компьютеров.

 На обеспечение деятельности и выполнение функций отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района по осуществлению муниципальной политики в сфере культуры на территории района из средств местного бюджета выделено 958,5 тыс. рублей

(средства израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 955,5 тыс. рублей и приобретение материальных запасов – 3,0 тыс. рублей).

6. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Хомутовского района на 2015-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 29.10.2014 г. № 504, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 25.01.2016г. № 20) включает одну подпрограмму.

1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Хомутовского района».

Ответственный исполнитель программы - отдел имущества и землепользования Администрации Хомутовского района.

Основной целью Программы является эффективное использование земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности.

Основными задачами в рамках поставленной цели являются:

- проведение мероприятий по оформлению права муниципальной собственности района на земельные участки под объектами недвижимости;

- постановка на кадастровый учет земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена;

- обеспечение поддержки муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- оформление права муниципальной собственности района на объекты недвижимости.

В отчетном году в целях реализации поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 16 показателей (индикаторов) и 2 основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы выполнение мероприятий и индикаторов достигнуто не в полном объеме.

В соответствии с методикой оценки, эффективность реализации муниципальной программы не достигнута и оценивается как низкая.

7.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хомутовском районе Курской области на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 15.12.2015г. № 366, включает в себя одну подпрограмму.

1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях на плановый период до 2020 года».

Ответственный исполнитель муниципальной программы –отдел архитектуры и градостроительства, ТЭК, промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Хомутовского района Курской области.

Целью Программы является проведение эффективной энергосберегающей политики в Хомутовском районе:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-обязательное введение расчетов за потребляемые энергетические ресурсы по приборам учета;

-замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа, воды.

Основными задачами Программы являются:

-повышение энергетической эффективности экономики Хомутовского района;

-развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В ходе реализации муниципальной программы выполнено 2 из 3 запланированных основных мероприятий.

Муниципальная программа признана не эффективной. Финансовая результативность реализации программы составила 23%.

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 10.11.2014г. №530(в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 02.02.2016г. № 36).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социальной защиты населения Администрации Хомутовского района.

Муниципальная программа включает три подпрограммы: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Хомутовском Курской области»; «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

В рамках муниципальной программы на 2016 год запланировано и в полном объеме реализовано 4 основных мероприятия.

Итогом деятельности является предоставление мер социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней.

Адресная помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке - это поддержка семей и граждан, для которых четко установлены критерии необходимой помощи. В программе используются два подхода к определению таких критериев.

Первый базируется только на социально-демографических, экономических и поведенческих идентификаторах: например, многодетные семьи, опекунские семьи, одиноко проживающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, семьи (одиноко проживающие граждане), находящие в трудной жизненной ситуации.

Второй предполагает сочетание социально-демографических, экономических и поведенческих характеристик с низким уровнем доходов (малообеспеченные семьи или одиноко проживающие граждане).

Предоставление мер социальной поддержки носило как разовый характер, так и выражалось в виде ежемесячных денежных выплат и пособий отдельным категориям граждан и семей.

Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

9. Муниципальная программа «Развитие образования в Хомутовском районе на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 01.11.2013 года № 418., (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 27.06.2014г. № 259,от 13.10.2014. № 419,от 10.11.2014г. № 528, от 18.02.2015г. №54, от 26.03.2015г. № 154, от 26.05.2015г. № 217, от 13.08.2015г. № 271, от 13.11.2015г. № 335, от 25.01.2016г. №24) включает 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель программы – управление образования Администрации Хомутовского района.

Целями программы являются: внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования; обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики; современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием; поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

В отчетном году для достижения поставленных задач муниципальной программы запланировано 24 показателя (индикатора) выполнение составило 100%.

Оценка уровня финансирования муниципальной программы за 2016 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет средств муниципального бюджета финансирования 99,1 %.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, достигнута высокая эффективность.

10. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015 год», утвержденная постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от от28.10.2014г. № 472, (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 24.12.2015г. №372,от 28.01.2016г. №29 включает 2 подпрограммы:«Экология и чистая вода на территории Хомутовского района» и «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Хомутовского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы–отдел архитектуры и градостроительства, ТЭК, промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Хомутовского района Курской области.

Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

Основными задачами Программы являются обеспечение населения Хомутовского района экологически чистой питьевой водой

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения; численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

В ходе реализации муниципальной программы выполнено 2 из 3основных мероприятий.

Результатом реализации Программы в 2016 году стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды и обеспечение стабильной экологической обстановки на территории района.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2016 год» , достигнута средняя эффективность, финансовое исполнение составило 89,5 %.

11.Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018 годы», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 29.10.2014г., в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 19.05.2015г. № 209), включает 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Хомутовского района Курской области.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социально-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Хомутовского района Курской области;

- уровень обеспеченности населения Хомутовского района Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

- доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета составила 100 %.

12.Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области на 2015 - 2020 годы», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 24.10.2014г. №462(в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 04.03.2015г. №113,от 11.03.2016г. №85).

Ответственный исполнитель программы- архивный отдел Администрации Хомутовского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных задач муниципальной программой запланировано достижение 8 показателей и выполнение 4 основных мероприятий. Выполнение составило 66,8%.

Оценка уровня освоения бюджетных средств составила 75,3 %.

В ходе выполнения мероприятий освоены 249,6 тыс.рублей.

Приобретена необходимая оргтехника, сейф, программное обеспечение, картриджи и т.п..

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя.

13.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области на 2015-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Хомутовского района от 06.11.2014г. (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 04.03.2015г. №112,от 11.03.2016г. №84).

Ответственный исполнитель программы -Управляющий делами и отдел кадровой, организационной работы и делопроизводства Администрации Хомутовского района.

Задачей программы является совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

повышение престижа муниципальной службы;

привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Хомутовского района;

повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

повышение эффективности деятельности Администрации Хомутовского района и муниципального управления.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты целевые значения 8 показателей из 8 запланированных.

Количество муниципальных служащих имеющих высшее образование в Администрации Хомутовского района –59человек.

Должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, утверждены для всех муниципальных служащих.

В соответствии с изложенным в 2016 году по всем пунктам достигнута эффективность муниципальной программы.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 91,8 %.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

14.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015 -2020годы», утвержденная Постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 29.10.2014 № 503. (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 17.06.2015г. №230,от 31.12.2015г. № 399).

Целью программы является обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан на территории Хомутовского района Курской области; устранения причин и условий, порождающих коррупцию;повышения качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности; совершенствования системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышения доверия общества к правоохранительным органам.

В 2016 году из средств бюджета на реализацию мероприятий Программы было запланировано 509,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет составляет 474,0 тыс.рублей, районный бюджет - 35,6 тыс.рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 490,9 тыс. руб. из средств областного бюджета- 474,0 тыс.рублей, из районного бюджета- 16,9 тыс.рублей. Финансирование мероприятий Программы составило 96,3 %. Средства выплачены на заработную плату специалистам административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних Хомутовского района Курской области.

За отчетный период органами и учреждениями системы профилактики в рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

- обеспечение проведения межведомственных мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного проезда через Российскую Федерацию, перекрытию каналов нелегальной миграции на участке, пресечению использования поддельных паспортов, миграционных карт и других документов, незаконного использования иностранной рабочей силы;

- обеспечение проведения среди населения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации об административной и уголовной ответственности, о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств;

- выделение помещения для деятельности добровольной народной дружины;

- инструктирование, обучение формам и методам борьбы с правонарушениями народных дружинников, оказание организационно- методической помощи добровольным народным дружинам по охране общественного порядка для обеспечения их участия в охране общественного порядка на улицах и других общественных местах, в проведении воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушению общественного порядка, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мет лишения свободы, выполнения иных функций, определенных Законом Курской области от 2 апреля 2014 года №44-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка»;

- организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории Хомутовского района;

- реализация установки системы видеонаблюдения на здании социального назначения (детские сады, больницы, поликлиники, церкви, храмы, учреждения культуры, музеи);

- проведение в образовательных учреждениях района разъяснительных бесед, направленных на недопущение вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганду идеи межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения;

- размещение в СМИ материалов, направленных на формирование у населения бдительного отношения к террористической угрозе, экстремистским проявлениям и активное сотрудничество с правоохранительными органами;

- организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных учреждениях района об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних;

- осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации их социально-педагогической реабилитации;

- развитие гражданско-патриотического направления среди несовершеннолетних;

- организация и обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и свободное от учебы время;

- реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении общественных формирований граждан, комиссии по профилактике правонарушений;

- организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений района;

- проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств;

- осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях района;

- оказание содействия в трудоустройстве и бытовом устройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ранее судимых.

15. Муниципальная программа Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области»,утверждена постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 01.11.2013 г. № 419. (в редакции постановлений Администрации Хомутовского района Курской области от 25.09.2014г. № 400,от 14.11.2014г. № 540,от 29.02.2016г. № 64) включает 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление финансов Администрации Хомутовского района Курской области.

Цели муниципальной программы:

1) обеспечение исполнения расходных обязательств Хомутовского района на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие муниципальным образованиям Хомутовского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Хомутовского района Курской области;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом Хомутовского района Курской области;

- совершенствование системы межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение целевых значений 19 показателей (индикаторов) и выполнение 6 основных мероприятий в составе трех подпрограмм.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты целевые значения 19 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100,0%.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы степень достижения целей и решения задач составила 100%.

16.Муниципальная программа « Экономическое развитие Хомутовского района Курской области на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 30.12.2013г. № 546, включает 2 подпрограммы.

1.«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Хомутовского района».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хомутовском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономики, развития малого предпринимательства и труда Администрации Хомутовского района Курской области.

Данная муниципальная программа, имеет следующие цели:

1.Создание условий для повышения уровня и качества жизни населения района на основе устойчивого развития экономики района.

2.Создание благоприятного инвестиционного климата для: реализации коммерческих и некоммерческих инвестиционных проектов; заключения новых и реализации действующих соглашений о сотрудничестве с инвестиционными компаниями, собственниками предприятий, кредитными организациями; создания условий для внедрения и развития современных технологий, повышения энергетической и экологической эффективности экономики.

3. Создания благоприятной конкурентной среды для развития малого бизнеса.

4.Развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала района.

5.Формирование условий эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Хомутовского района.

Задачами муниципальной программы являются:

Создание условий для привлечения дополнительных инвестиций в экономику Хомутовского района; повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства; создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентной среды; совершенствование системы и повышение качества муниципального управления; повышение качества и доступности муниципальных услуг; повышение уровня занятости населения, создание новых рабочих мест, снижение напряжённости на рынке труда.

 В 2016 году рамках подпрограммы № 1 запланировано 9 мероприятий и 3 показателя (индикатора). Выполнение составило 67%.(не проводилась модернизация стенда « Хомутовский район», для участия в выставках и ярмарках на территории района и области и не выделялись из местного бюджета денежные средства участникам для организации выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на территории области.

 По подпрограмме № 2 из запланированных 10 мероприятий выполнено 7, что составило 70%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы степень достижения целей и решения задач составила 68 %.

Реализация муниципальной программы оценивается как средне- эффективная.

По состоянию на 01 января 2017 года в районе функционируют 115 объектов стационарной торговли, 6- общественного питания, 9- бытового обслуживания населения, налажено деревообрабатывающее производство, организовано тепличное хозяйство, предоставляются транспортные и информационные услуги.

Субъекты малого предпринимательства принимают активное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в м.Свобода, Золотухинского района, в ярмарках выходного дня в г.Курске и Москве.

В результате проводимых мероприятий оборот розничной торговли и общественного питания ежегодно возрастает. Созданы 20 новых рабочих мест. В п.Хомутовка в 2016 году введены в эксплуатацию два торговых объекта ООО «Агроторг» сети «Пятёрочка».

17. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2015-2020 годы), утвержденная Постановлением Администрации Хомутовского района Курской области от 18.11.2014г. № 555.

Ответственный исполнитель- отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района Курской области.

Целями и задачами программы являются:

-обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению от ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования подразделений ДПК и ДПД на пожары;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

 - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

- приобретение современных средств спасения людей при ЧС и пожарах в учреждениях социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- улучшение материально-технической базы оперативной группы и отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района.

Для достижения поставленных основных целей и задач программы запланировано 11 основных мероприятий и 4 целевых индикатора.

В 2016 году проведены противопаводковые мероприятия, опиловка (ликвидация) аварийно-опасных деревьев, проверка территорий водных объектов, лесных массивов и другие превентивные мероприятия. Финансовые средства на запланированные мероприятия программы не выделялись.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных программ Хомутовского района Курской области

В соответствии с изложенным, считаем целесообразным признать, выполнение муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2016 год результативным и продолжить их реализацию в 2017 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Годовой отчёт** |  |  |
| **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района « Хомутовский район» Курской области за 2016 год.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы ) | Объем финансирования муниципальной программы  | Выполнение основных мероприятий программы  | Количество целевых индикаторов | Оценка эффективности и результативности выполнения программы |
|  (тыс.рублей) |
|  Предусмотрено | Фактические | Отклонения | в % от про-финан-сиро-ван-ного объема | предусмотрено муниципальной программой  | выполнено в полном объеме | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой  | выполнено в полном объеме | % выполнения |
| муниципальной программой  | расходы  | (+, -) | гр5/4 |
|   |   | (гр.5-4) |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** |  **Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Хомутовского района Курской области на 2015-2020 годы»** | **134** | **119,4** | **-14,6** | **89,1** | **15** | **2** | **13,3** | **20** | **4** | **20** | **Эффективность реализации программы оценивается как средняя** |
|   | в т.ч. подпрограмма № 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Хомутовского района Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |   |
|   | В т.ч. подпрограмма № 2 | 134 | 119,4 | -14,6 | 89,1 | 11 | 2 | 18,2 | 12 | 4 | 33,3 |   |
|  « Создание условий для обеспечения жильем граждан в Хомутовском районе Курской области» |
| **2.** | **Программа «Социальное развитие села на территории Хомутовского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года** | **215** | **214** | **-1** | **99,5** | **2** | **1** | **50** | **9** | **2** | **22,2** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|   | В т. ч. подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий Хомутовского района» | 215 | 214 | -1 | 99,5 | 2 | 1 | 50 | 9 | 2 | 22,2 |   |
| **3.** |  **Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Хомутовском районе и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы** | **13932,4** | **12745** | **-1187,4** | **91,4** | **6** | **4** | **66,7** | **8** | **6** | **75** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|   | в т. ч. подпрограмма № 1  | 13632,4 | 12445 | -1187,4 | 91,3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 |   |
|  « Развитие сети автомобильных дорог Хомутовского района»  |
|   | в т.ч.подпрограмма № 2 «Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» | 300 | 300 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |   |
|   | в т.ч. подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |   |
| **4.** | **«Содействие занятости населения в Хомутовском районе Курской области** | **72,9** | **72,9** | **0** | **100** | **4** | **4** | **100** | **5** | **5** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|   | в т.ч Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | 20,2 | 20,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |   |
|   | в т.ч. Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | 52,7 | 52,7 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 |   |
| **5.** |  **Программа «Развитие культуры в Хомутовском районе Курской области** | **23736** | **23549,7** | **-186,3** | **99,2** | **12** | **10** | **83,3** | **10** | **9** | **90** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|   | в т.ч. Подпрограмма № 1 | 9766,5 | 9707,4 | -59,1 | 99,3 | 6 | 4 | 67 | 5 | 5 | 100 |   |
| «Сохранение и развитие культуры» |
|   | в т.ч. подпрограмма №2 | 9657,4 | 9542,5 | -114,9 | 98,8 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 |   |
|  « Сохранение и развитие библиотечного дела» |
|   | В т.ч. подпрограмма № 3 « Управление муниципальной программой и обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие культуры в Хомутовском районе»  | 4312,1 | 4299,8 | -12,3 | 99,7 | 5 | 5 | 100 | 2 | 1 | 50 |   |
| **6.** | **Программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельным ресурсам на территории Хомутовского района (2015-2020)»** | **206** | **59,6** | **-146,4** | **29** | **2** | **1** | **50** | **16** |  |  | **Эффективность реализации программы оценивается как низкая** |
|
|   | в т.ч. подпрограмма № 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Хомутовского района» | 206 | 59,6 | -146,4 | 29 | 2 | 1 | 50 | 16 |   |   |   |
| **7.** | **Программа «Охрана окружающей среды на территории Хомутовского района на 2015-2017гг.** | **910** | **814** | **-96** | **89,5** | 3 | 2 | 67 | 2 | 2 | 100 | **Эффективность реализации программы оценивается как средняя** |
|   | В т.ч. подпрограмма « Экология и чистая вода на территории Хомутовского района» | 910 | 814 | -96 | 89,5 | 3 | 2 | 67 | 2 | 2 | 100 |  |
| **8.** | **Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Хомутовского района на период 2010-2015годы и на перспективу до 2020 года"** | **1382,6** | **316,2** | **-1066,4** | **23** | **3** | **2** | **67** | **6** | **4** | **67** | **Эффективность реализации программы оценивается как низкая** |
|   | В т.ч. подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Хомутовский район» в муниципальных казенных учреждениях на плановый период до 2020 года» | 1382,6 | 316,2 | -1066,4 | 23 | 3 | 2 | 67 | 6 | 4 | 67 |  |
| **9.** | **Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан В Хомутовском районе Курской области» на 2015-2016год** | **394,3** | **386,6** | **-7,7** | **98** | **4** | **4** | **100** | **3** | **3** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|   | в т.ч.подпрограмма №1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Хомутовском районе Курской области» на 2015-2020 годы | 222,1 | 221,1 | -1 | 99,5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | . |
|   | Подпрограмма №2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма №3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 108,8 | 102,1 | -6,7 | 93,8 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 |   |
| **10.** |  **Программа «Развитие образования в Хомутовском районе Курской области на 2014-2020 годы»** | **42759,8** | **42366,5** | **-393,3** | **99,1** | **17** | **17** | **100** | **24** | **24** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|
|   | в т.ч. Подпрограмма №1 « Развитие дошкольного и общего образования детей» | 26733,3 | 26444,2 | -289,1 | 99,2 | 9 | 9 | 100 | 14 | 14 | 100 |   |
|   | в т.ч. Подпрограмма №2 « Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | 8699,6 | 8614,2 | -85,4 | 99 | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 100 |   |
|   | в т.ч.подпрограмма №1 Повышение эффективности реализации молодежной политики | 212 | 212 | - | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 |   |
|   | в т.ч подпрограмма №2 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта | 231,5 | 215,2 | -16,3 | 92,9 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 |   |
|   | В т.ч. подпрограмма №3 Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области | 502,4 | 472,6 | -29,8 | 94,1 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 |   |
| **11** |  **Программа « Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области (2015-2020)** | **3,8** | **2,1** | **-1,7** | **55,3** | **4** | **3** | **75** | **8** | **4** | **50** | **Эффективность реализации программы оценивается как средняя** |
|   | в т.ч. подпрограмма № 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие архивного дела в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы) | 3,8 | 2,1 | -1,7 | 55,3 | 4 | 3 | 75 | 8 | 4 | 50 |   |
| **12** | **Программа « Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области (2015-2020)** | **218,6** | **200,7** | **-17,9** | **91,8** | **4** | **2** | **50** | **8** | **8** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|   | В т.ч. подпрограмма №1 « Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы « Развитие муниципальной службы в Хомутовском районе Курской области (2015-2020 годы ) | 218,6 | 200,7 | -17,9 | 91,8 | 4 | 2 | 50 | 8 | 8 | 100 |  |
| **13** | **Программа Хомутовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015 и 2020 годы»** | **35,6** | **16,9** | **-18,7** | **47,5** | **24** | **10** | **41,7** | **13** | **8** | **61,5** | **Эффективность реализации программы оценивается как низкая** |
|   | В т.ч подпрограмма « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хомутовском районе Курской области на 2015 и 2020 годы» | 35,6 | 16,9 | -18,7 | 47,5 | 24 | 12 | 50 | 13 | 6 | 46 |   |
| **14** | **Программа Хомутовского Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области» ( 2014-2017)** | **3118,6** | **3088,8** | **-29,8** | **99** | **6** | **6** | **100** | **19** | **19** | **100** | **Эффективность реализазии программы оценивается как высокая** |
|   | В т.ч. подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Хомутовском районе Курской области» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-2017годы) | 500 | 500 | 0 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |   |
|   | В т.ч. подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Хомутовского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Хомутовского района Курской области (2014-2017 годы)  | 2618,6 | 2588,8 | -29,8 | 98,8 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 |   |
| **15.** | **Программа Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Хомутовском районе Курской области на 2015-2018г.** | 945,9 | 899,8 | -46,1 | 95 | 12 | 12 | 100 | 14 | 14 | 100 | **Эффективность реализазии программы оценивается как высокая** |
|  | Подпрограмма № 1 " Повышение эффективности реализации молодежной политики | 212 | 212 |   | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 |   |
|  | Подпрограмма №2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"» | 231,5 | 215,2 | -16,30 | 93 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 |   |
|  | Подпрограмма №3 «Оздоровление и отдых детей Хомутовского района Курской области"» | 502,4 | 472,6 | -29,8 | 94 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 |   |
| **16.** | **Программа " Экономическое развитие Хомутовского района Курской области на 2014-2016 годы"** | 25392 |   | -25392 |   | 19 | 13 | 68 | 13 | 9 | 69 | **Эффективность реализации программы оценивается как средняя** |
|  | подпрограмма № 1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Хомутовского района" | 25392 |   | -25392 |   | 9 | 6 | 67 | 3 | 2 | 67 |  |
|  | подпрограмма № 2 " Развитие малого и среднего предпринимательства в Хомутовском районе  |   |   |   |   | 10 | 7 | 70 | 10 | 7 | 70 |   |
|   |   | 87099,1 | 84852 | -2247,1 | 97,4 | 106 | 68 | 66 | 151 | 98 | 64 |   |