АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от   25.09.2013               _№ 364                      

 307540, Курская область, пос. Хомутовка
	


	О проведении месячника гражданской  обороны на территории Хомутовского района
	



В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 16.09.2013 № 777-ра «О проведении месячника гражданской обороны на территории Курской области» и Планом основных мероприятий Хомутовского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  2013 год, утвержденным распоряжением Администрации Хомутовского   района   от  21.12.2012 № 269-р,   Администрация  Хомутовского   района ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Провести в период с 1 октября по 31 октября 2013 года месячник гражданской обороны на территории Хомутовского района.


2. Утвердить прилагаемые:

План основных мероприятий по проведению месячника гражданской обороны на территории Хомутовского района (далее – План);

состав рабочей группы по организации и проведению месячника гражданской обороны на территории Хомутовского района.


3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений принять участие в проведении мероприятий месячника гражданской обороны в соответствии с Планом.


4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хомутовского района                                                                Ю.В.Хрулёв

Утвержден 

постановлением 

Администрации Хомутовского района 

от 25.09.2013 № 364
ПЛАН

основных мероприятий по проведению месячника гражданской обороны

на территории Хомутовского района
	№ п/п
	Проводимые мероприятия
	Сроки проведения
	Кто проводит
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	Мероприятия, проводимые в подготовительный период

	1.
	Принятие нормативно-правового акта по проведению месячника гражданской обороны 
	до 01.10.2013
	Глава Хомутовского района, начальник отдела по делам  ГО и ЧС, главы городского и сельских поселений
	

	Мероприятия, проводимые в период месячника ГО

	1.
	Подготовка и публикация материалов в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС в рамках проведения месячника ГО на территории Хомутовского района в районной газете 
	  01.10 – 31.10.

2013
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.
	Проведение показных занятий на УКП ГО муниципальных образований по обучению неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера 
	  01.10 – 31.10.

2013 
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района


	

	3.
	Проведение сотрудниками УНД и ПЧ в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях занятий, бесед, викторин по обучению детей и школьников мерам пожарной безопасности 
	Весь 

период
	ПЧ-44, отдел надзорной деятельности
	

	4.
	Организация информирования населения Хомутовского района о мерах пожарной безопасности
	  01.10 – 31.10.

      2013
	ПЧ Хомутовского района, отдел надзорной деятельности, главы городского и сельских поселений
	

	5.
	Организация информирования населения Хомутовского района по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 гг.
	  14.10 – 18.10.

2013
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района, главы городского и сельских поселений
	

	6.
	Оформление стендов по истории развития МЧС России в комнатах воспитательной работы ПЧ
	  10.10 – 31.10.

2013
	ПЧ-44
	

	7.
	Организация и проведение дня открытых дверей в пожарной части. Показ техники, оборудования, снаряжения. Проведение бесед об истории создания, задачах, выполняемых пожарно - спасательным и аварийно-спасательными формированиями, об их участии в ликвидации ЧС
	  10.10 – 11.10.

      2013
	ПЧ-44
	

	8.
	Освещение в газете «Районные новости» мероприятий месячника ГО
	  01.10 – 31.10.

2013
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района
	

	9.
	Проведение фотодокументирования месячника ГО
	  01.10 –31.10.

      2013
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района
	

	10.
	Публикация материалов в районной газете по вопросам ГО в современных условиях
	  01.10 – 31.10.

      2013
	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района
	

	11.
	Проведение семинаров, лекций, бесед с администрациями общеобразовательных учреждений начального, среднего и профессионального образования по тематике ГО
	  01.10 –    31.10.

      2013
	Личный состав ПЧ, отдел надзорной деятельности, отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района
	

	12.
	Участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» среди команд кадетов пожарных-спасателей образовательных учреждений Курской области
	01.11.

2013
	УМЦ ГОЧС Курской области
	


Утвержден 

постановлением 

Администрации Хомутовского района 

от 25.09.2013 № 364
СОСТАВ 

рабочей группы для руководства и осуществления контроля за проведением месячника гражданской обороны на территории 
Хомутовского района

	Журбенко Г.В.
	-
	заместитель Главы Администрации Хомутовского района (руководитель группы)



	Милютин А.Н.
	-
	начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хомутовского района



	Жариков В.В.
	-
	старший инспектор ЕДДС-112 Хомутовского района 


	Глухарева О.С.
	-
	главный специалист-эксперт по организационной работе, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями отдела кадровой, организационной работы и делопроизводства Администрации Хомутовского района



	Устиченко А.В.
	-
	начальник пожарной части  Хомутовского района (по согласованию)



	Фетисов И.А.
	-
	заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Дмитриевскому и Хомутовскому районам (по согласованию).


